## 工程信息查询
序号 | 投资渠道 | 项目编号 | 项目名称 | 工程编号 | 工程名称 | 建设单位 | 工程状态 | 工程管理员 | 一级专业 | 二级专业 | 立项批复日期 | 实际开工日期 | 实际初验日期 | 提交预转固日期 | 预转固日期 | 实际终验日期 | 提交决算／转固日期 | 转固日期 | 工程总投资(元) | 施工单位 | 施工金额(含增值税)(元) | 设计单位 | 设计金额(含增值税)(元) | 监理单位 | 监理金额(含增值税)(元) | 累计完成投资(元) | 本年完成投资(元) | 本年投资(元) | 工程关闭日期
1 | 股份公司 | 19HN002258 | 2019年常德分公司桃源县观音寺镇汤田界村1处OLT以下主干扩容光缆工程（扶贫村） | 19HN002258001 | 2019年常德分公司桃源县观音寺镇汤田界村1处OLT以下主干扩容光缆工程（扶贫村） | 常德分公司 | 工程已开工 | 赵必辉 | 有线接入网 | 接入网管及其他 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | [6 empty] | 85481.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 84757.51 | 84757.51 | 85481.13
2 | 股份公司 | 19HN002259 | 2019年常德分公司桃源县观音寺马宗岭村等25处FTTH改造光缆工程（扶贫村） | 19HN002259001 | 2019年常德分公司桃源县观音寺马宗岭村等25处FTTH改造光缆工程（扶贫村） | 常德分公司 | 工程已开工 | 赵必辉 | 有线接入网 | 接入网管及其他 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | [6 empty] | 117009.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 111405.27 | 111405.27 | 117009.58
3 | 存续公司 | 19HN002131 | 2019年常德分公司石门县雁池支局皮家河村等5处FTTH延伸光缆工程(扶贫村) | 19HN002131001 | 2019年常德分公司石门县雁池支局皮家河村等5处FTTH延伸光缆工程(扶贫村) | 常德分公司 | 工程已开工 | 李俊 | 有线接入网 | 接入光缆 | 2019-05-24 | 2019-05-28 | [6 empty] | 252797.39 | 中通服建设有限公司 | 121000 | 湖南省邮电规划设计院有限公司 | 17942.11 | 中通服项目管理咨询有限公司 | 4810.28 | 228436.73 | 228436.73 | 252797.39
4 | 股份公司 | 19HN002144 | 2019年常德分公司桃源县西安镇桥塘村到铜盆冲组等6处OLT以下主干扩容光缆工程(扶贫村) | 19HN002144001 | 2019年常德分公司桃源县西安镇桥塘村到铜盆冲组等6处OLT以下主干扩容光缆工程(扶贫村) | 常德分公司 | 工程已开工 | 赵必辉 | 有线接入网 | 接入网管及其他 | 2019-05-24 | 2019-05-25 | [6 empty] | 74755.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 73013.89 | 73013.89 | 74755.82
5 | 股份公司 | 19HN002068 | 2019年常德分公司桃源县西安桥塘村等32处FTTH改造光缆工程(扶贫村） | 19HN002068001 | 2019年常德分公司桃源县西安桥塘村等32处FTTH改造光缆工程(扶贫村） | 常德分公司 | 工程已开工 | 赵必辉 | 有线接入网 | 接入网管及其他 | 2019-05-22 | 2019-05-22 | [6 empty] | 172501.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 163044.7 | 163044.7 | 172501.38
6 | 股份公司 | 19HN001774 | 2019年常德分公司石门县磨市支局白岩壁村等3处FTTH改造光缆工程（扶贫村） | 19HN001774001 | 2019年常德分公司石门县磨市支局白岩壁村等3处FTTH改造光缆工程（扶贫村） | 常德分公司 | 一次性验收已批复 | 李俊 | 有线接入网 | 接入光缆 | 2019-05-06 | 2019-05-15 | 2019-10-12 | 2019-10-12 | 2019-10-17 | 2019-10-12 |  |  | 279607.84 | 中通服建设有限公司 | 174400 | 湖南省邮电规划设计院有限公司 | 19557 | 中通服项目管理咨询有限公司 | 5244.88 | 274795.72 | 274795.72 | 279607.84
7 | 存续公司 | 18HN006221 | 2018年常德分公司石门县壶瓶山支焦山村等8处FTTH延伸光缆工程（扶贫村） | 18HN006221001 | 2018年常德分公司石门县壶瓶山支焦山村等8处FTTH延伸光缆工程（扶贫村） | 常德分公司 | 一次性验收已批复 | 李俊 | 有线接入网 | 接入光缆 | 2018-12-27 | 2019-04-16 | 2019-10-12 | 2019-10-15 | 2019-10-17 | 2019-10-12 |  |  | 319956.02 | 常德市鸿泰电信安装有限责任公司;常德市鸿泰电信安装有限责任公司 | 380600 | 湖南省邮电规划设计院有限公司 | 23142.98 | 中通服项目管理咨询有限公司 | 6204.18 | 316635.69 | -4364.31 | -1043.98
8 | 存续公司 | 18HN006220 | 2018年常德分公司石门县壶瓶山支关上村等7处FTTH延伸光缆工程（扶贫村） | 18HN006220001 | 2018年常德分公司石门县壶瓶山支关上村等7处FTTH延伸光缆工程（扶贫村） | 常德分公司 | 一次性验收已批复 | 李俊 | 有线接入网 | 接入光缆 | 2018-12-27 | 2019-04-25 | 2019-10-12 | 2019-10-14 | 2019-10-17 | 2019-10-12 |  |  | 290438.1 | 常德市鸿泰电信安装有限责任公司 | 320100 | 湖南省邮电规划设计院有限公司 | 23320 | 中通服项目管理咨询有限公司 | 2650 | 286278.17 | -4721.83 | -561.9
9 | 存续公司 | 18HN006222 | 2018年常德分公司石门县壶瓶山支三洋塔村等10处FTTH延伸光缆工程（扶贫村） | 18HN006222001 | 2018年常德分公司石门县壶瓶山支三洋塔村等10处FTTH延伸光缆工程（扶贫村） | 常德分公司 | 工程已开工 | 李俊 | 有线接入网 | 接入光缆 | 2018-12-27 | 2019-08-28 | [6 empty] | 355786.57 | 中通服建设有限公司 | 154000 | 湖南省邮电规划设计院有限公司 | 25264.54 | 中通服项目管理咨询有限公司 | 6773.4 | 248665.86 | -107334.14 | -213.43
10 | 存续公司 | 18HN005305 | 2018年常德分公司石门县罗坪支局红鱼溪村、长梯隘村2处FTTH改造光缆工程（扶贫村） | 18HN005305001 | 2018年常德分公司石门县罗坪支局红鱼溪村、长梯隘村2处FTTH改造光缆工程（扶贫村） | 常德分公司 | 一次性验收已批复 | 李俊 | 有线接入网 | 接入光缆 | 2018-12-05 | 2018-12-21 | 2019-10-12 | 2019-10-15 | 2019-10-17 | 2019-10-12 |  |  | 219388.77 | 常德市鸿泰电信安装有限责任公司 | 209000 | 湖南省邮电规划设计院有限公司 | 15221.56 | 中通服项目管理咨询有限公司 | 8480 | 212172.41 | 9966.44 | 17182.8
11 | 存续公司 | 18HN005304 | 2018年常德分公司石门县壶瓶山支黄莲棚村等10处FTTH延伸光缆工程（扶贫村） | 18HN005304001 | 2018年常德分公司石门县壶瓶山支黄莲棚村等10处FTTH延伸光缆工程（扶贫村） | 常德分公司 | 一次性验收已批复 | 李俊 | 有线接入网 | 接入光缆 | 2018-12-05 | 2018-12-22 | 2019-10-12 | 2019-10-12 | 2019-10-12 | 2019-10-12 |  |  | 380596.84 | 常德市鸿泰电信安装有限责任公司 | 374000 | 湖南省邮电规划设计院有限公司 | 26803.38 | 中通服项目管理咨询有限公司 | 6890 | 377823.35 | 16330.07 | 19103.56
12 | 存续公司 | 18HN005306 | 2018年常德分公司石门县壶瓶山支局黄莲河、后山村等4处FTTH延伸光缆工程（扶贫村） | 18HN005306001 | 2018年常德分公司石门县壶瓶山支局黄莲河、后山村等4处FTTH延伸光缆工程（扶贫村） | 常德分公司 | 工程已开工 | 李俊 | 有线接入网 | 接入光缆 | 2018-12-05 | 2018-12-21 | [6 empty] | 320514.29 | 常德市鸿泰电信安装有限责任公司 | 308000 | 湖南省邮电规划设计院有限公司 | 23160.46 | 中通服项目管理咨询有限公司 | 1.06 | 287774.75 | -11015.81 | 21723.73
13 | 股份公司 | 18HN001431 | 2018年常德分公司石门县白羊山等4个村FTTH新建光缆工程（扶贫村） | 18HN001431001 | 2018年常德分公司石门县白羊山等4个村FTTH新建光缆工程（扶贫村） | 常德分公司 | 工程已关闭 | 李俊 | 有线接入网 | 接入光缆 | 2018-05-07 | 2018-05-09 | 2018-12-13 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 2018-12-13 | 2019-03-11 | 2019-03-22 | 339683.09 | 中通服建设有限公司 | 166500 | 湖南省邮电规划设计院有限公司 | 27991.16 | 中通服项目管理咨询有限公司 | 6671.23 | 339683.09 | 17490.41 | 17490.41 | 2019-03-22
14 | 股份公司 | 18HN000984 | 2018年常德分公司石门县壶瓶山支局黄连棚村等13处FTTH新建光缆工程(扶贫村） | 18HN000984007 | 2018年常德分公司石门县壶瓶山支局江坪镇管山村FTTH新建光缆工程（扶贫村） | 常德分公司 | 工程已关闭 | 李俊 | 有线接入网 | 接入光缆 | 2018-04-16 | 2018-04-19 | 2018-12-21 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 2018-12-21 | 2019-03-13 | 2019-03-22 | 69240.5 | 常德市鸿泰电信安装有限责任公司 | 76974.05 | 湖南省邮电规划设计院有限公司 | 7712.49 | 中通服项目管理咨询有限公司 | 2363.32 | 69240.5 | -40723.19 | -40723.19 | 2019-03-22
15 | 股份公司 | 18HN000984 | 2018年常德分公司石门县壶瓶山支局黄连棚村等13处FTTH新建光缆工程(扶贫村） | 18HN000984005 | 2018年常德分公司石门县壶瓶山支局江坪镇大岭村FTTH新建光缆工程（扶贫村） | 常德分公司 | 工程已关闭 | 李俊 | 有线接入网 | 接入光缆 | 2018-04-16 | 2018-04-19 | 2018-12-21 | 2018-12-26 | 2018-12-27 | 2018-12-21 | 2019-03-14 | 2019-03-22 | 116435.05 | 常德市鸿泰电信安装有限责任公司 | 50637.46 | 湖南省邮电规划设计院有限公司 | 5502.93 | 中通服项目管理咨询有限公司 | 1685.4 | 116435.05 | 41958.62 | 41958.62 | 2019-03-22
16 | 股份公司 | 18HN000984 | 2018年常德分公司石门县壶瓶山支局黄连棚村等13处FTTH新建光缆工程(扶贫村） | 18HN000984009 | 2018年常德分公司石门县壶瓶山支局黄连棚村、李坪村FTTH新建光缆工程(扶贫村） | 常德分公司 | 工程已关闭 | 李俊 | 有线接入网 | 接入光缆 | 2018-04-16 | 2018-04-19 | 2018-12-21 | 2018-12-26 | 2018-12-27 | 2018-12-21 | 2019-03-14 | 2019-03-21 | 148587.28 | 常德市鸿泰电信安装有限责任公司 | 121000 | 湖南省邮电规划设计院有限公司 | 11498.43 | 中通服项目管理咨询有限公司 | 3523.45 | 148587.28 | -35179.39 | -35179.39 | 2019-03-21
17 | 股份公司 | 18HN000984 | 2018年常德分公司石门县壶瓶山支局黄连棚村等13处FTTH新建光缆工程(扶贫村） | 18HN000984012 | 2018年常德分公司石门县壶瓶山支局桐木山村FTTH新建光缆工程（扶贫村） | 常德分公司 | 工程已关闭 | 李俊 | 有线接入网 | 接入光缆 | 2018-04-16 | 2018-04-19 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 2018-12-24 | 2019-03-14 | 2019-03-25 | 16146.16 | 常德市鸿泰电信安装有限责任公司 | 8081.7 | 湖南省邮电规划设计院有限公司 | 807.42 | 中通服项目管理咨询有限公司 | 247.41 | 16146.16 | 1656.12 | 1656.12 | 2019-03-25
18 | 股份公司 | 18HN000984 | 2018年常德分公司石门县壶瓶山支局黄连棚村等13处FTTH新建光缆工程(扶贫村） | 18HN000984001 | 2018年常德分公司石门县壶瓶山支局南北镇金河村FTTH新建光缆工程（扶贫村） | 常德分公司 | 工程已关闭 | 李俊 | 有线接入网 | 接入光缆 | 2018-04-16 | 2018-04-19 | 2018-12-21 | 2018-12-26 | 2018-12-27 | 2018-12-21 | 2019-03-13 | 2019-03-21 | 33777.57 | 常德市鸿泰电信安装有限责任公司 | 154000 | 湖南省邮电规划设计院有限公司 | 10149.83 | 中通服项目管理咨询有限公司 | 3110.2 | 33777.57 | -131909.87 | -131909.87 | 2019-03-21
19 | 股份公司 | 18HN000984 | 2018年常德分公司石门县壶瓶山支局黄连棚村等13处FTTH新建光缆工程(扶贫村） | 18HN000984011 | 2018年常德分公司石门县壶瓶山支局天坪村FTTH新建光缆工程(扶贫村） | 常德分公司 | 工程已关闭 | 李俊 | 有线接入网 | 接入光缆 | 2018-04-16 | 2018-04-19 | 2018-12-21 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 2018-12-21 | 2019-03-14 | 2019-03-25 | 86345.09 | 常德市鸿泰电信安装有限责任公司 | 73079.79 | 湖南省邮电规划设计院有限公司 | 7257.68 | 中通服项目管理咨询有限公司 | 2223.96 | 86345.09 | -18343.3 | -18343.3 | 2019-03-25
20 | 股份公司 | 18HN000984 | 2018年常德分公司石门县壶瓶山支局黄连棚村等13处FTTH新建光缆工程(扶贫村） | 18HN000984010 | 2018年常德分公司石门县壶瓶山支局耍武村FTTH新建光缆工程（扶贫村） | 常德分公司 | 工程已关闭 | 李俊 | 有线接入网 | 接入光缆 | 2018-04-16 | 2018-04-19 | 2018-12-21 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 2018-12-21 | 2019-03-14 | 2019-03-21 | 228064.88 | 常德市鸿泰电信安装有限责任公司 | 121000 | 湖南省邮电规划设计院有限公司 | 12367.26 | 中通服项目管理咨询有限公司 | 3789.68 | 228064.88 | 5306.1 | 5306.1 | 2019-03-21
21 | 股份公司 | 18HN000984 | 2018年常德分公司石门县壶瓶山支局黄连棚村等13处FTTH新建光缆工程(扶贫村） | 18HN000984008 | 2018年常德分公司石门县壶瓶山支局江坪镇大京竹村FTTH新建光缆工程（扶贫村） | 常德分公司 | 工程已关闭 | 李俊 | 有线接入网 | 接入光缆 | 2018-04-16 | 2018-04-19 | 2018-12-22 | 2018-12-26 | 2018-12-27 | 2018-12-22 | 2019-03-14 | 2019-03-22 | 166913.28 | 常德市鸿泰电信安装有限责任公司 | 121000 | 湖南省邮电规划设计院有限公司 | 12478.78 | 中通服项目管理咨询有限公司 | 3823.85 | 166913.28 | -20146.19 | -20146.19 | 2019-03-22
22 | 股份公司 | 18HN000984 | 2018年常德分公司石门县壶瓶山支局黄连棚村等13处FTTH新建光缆工程(扶贫村） | 18HN000984006 | 2018年常德分公司石门县壶瓶山支局江坪镇北溪河村FTTH新建光缆工程（扶贫村） | 常德分公司 | 工程已关闭 | 李俊 | 有线接入网 | 接入光缆 | 2018-04-16 | 2018-04-19 | 2018-12-21 | 2018-12-26 | 2018-12-27 | 2018-12-21 | 2019-03-13 | 2019-03-25 | 162027.84 | 中通服建设有限公司 | 93500 | 湖南省邮电规划设计院有限公司 | 11271.53 | 中通服项目管理咨询有限公司 | 3453.93 | 162027.84 | 26481.47 | 26481.47 | 2019-03-25
23 | 股份公司 | 18HN000984 | 2018年常德分公司石门县壶瓶山支局黄连棚村等13处FTTH新建光缆工程(扶贫村） | 18HN000984004 | 2018年常德分公司石门县壶瓶山支局江坪镇神景洞村FTTH新建光缆工程（扶贫村） | 常德分公司 | 工程已关闭 | 李俊 | 有线接入网 | 接入光缆 | 2018-04-16 | 2018-04-19 | 2018-12-21 | 2018-12-26 | 2018-12-27 | 2018-12-21 | 2019-03-13 | 2019-03-22 | 187911.62 | 中通服建设有限公司 | 10565.5 | 湖南省邮电规划设计院有限公司 | 10287.37 | 中通服项目管理咨询有限公司 | 3152.34 | 187911.62 | 71847.37 | 71847.37 | 2019-03-22
24 | 股份公司 | 18HN000984 | 2018年常德分公司石门县壶瓶山支局黄连棚村等13处FTTH新建光缆工程(扶贫村） | 18HN000984003 | 2018年常德分公司石门县壶瓶山支局江坪镇金钣山村FTTH新建光缆工程（扶贫村） | 常德分公司 | 工程已关闭 | 李俊 | 有线接入网 | 接入光缆 | 2018-04-16 | 2018-04-19 | 2018-12-21 | 2018-12-26 | 2018-12-27 | 2018-12-21 | 2019-03-13 | 2019-03-22 | 70913.22 | 中通服建设有限公司 | 38303.54 | 湖南省邮电规划设计院有限公司 | 3710.27 | 中通服项目管理咨询有限公司 | 1136.93 | 70913.22 | 4331.32 | 4331.32 | 2019-03-22
25 | 股份公司 | 18HN000984 | 2018年常德分公司石门县壶瓶山支局黄连棚村等13处FTTH新建光缆工程(扶贫村） | 18HN000984002 | 2018年常德分公司石门县壶瓶山支局江坪镇泉坪村FTTH新建光缆工程（扶贫村） | 常德分公司 | 工程已关闭 | 李俊 | 有线接入网 | 接入光缆 | 2018-04-16 | 2018-04-19 | 2018-12-21 | 2018-12-26 | 2018-12-27 | 2018-12-21 | 2019-03-12 | 2019-03-21 | 102950.02 | 中通服建设有限公司 | 60500 | 湖南省邮电规划设计院有限公司 | 5801.87 | 中通服项目管理咨询有限公司 | 1777.85 | 102950.02 | -4102.74 | -4102.74 | 2019-03-21

## Sheet1
常德市第三批电信普遍服务试点剩余中央财政补助资金项目贫困自然村汇总表
序号 | 市州 | 县市区 | 乡镇 | 贫困村名（行政村名） | 行政村编码 | 本次建设的村民小组名称
1 | 常德市 | 桃源县 | 观音寺镇 | 马宗岭村委会 | 430725107230 | 白石溪
2 | 常德市 | 桃源县 | 观音寺镇 | 汤田界村委会 | 430725107204 | 天星堰
3 | 常德市 | 桃源县 | 观音寺镇 | 汤田界村委会 | 430725107204 | 田平界
4 | 常德市 | 桃源县 | 观音寺镇 | 汤田界村委会 | 430725107204 | 汤家界
5 | 常德市 | 桃源县 | 观音寺镇 | 汤田界村委会 | 430725107204 | 万宝界
6 | 常德市 | 桃源县 | 黄石镇 | 茶源村委会 | 430725104230 | 四组
7 | 常德市 | 桃源县 | 黄石镇 | 茶源村委会 | 430725104230 | 五组
8 | 常德市 | 桃源县 | 黄石镇 | 茶源村委会 | 430725104230 | 六组
9 | 常德市 | 桃源县 | 黄石镇 | 茶源村委会 | 430725104230 | 七组
10 | 常德市 | 桃源县 | 黄石镇 | 茶源村委会 | 430725104230 | 九组
11 | 常德市 | 桃源县 | 西安镇 | 大水田村委会 | 430725112208 | 王家界
12 | 常德市 | 桃源县 | 西安镇 | 大水田村委会 | 430725112208 | 和平溪
13 | 常德市 | 桃源县 | 西安镇 | 大水田村委会 | 430725112208 | 中心湾
14 | 常德市 | 桃源县 | 西安镇 | 桥塘村委会 | 430725112204 | 古佛山
15 | 常德市 | 桃源县 | 西安镇 | 桥塘村委会 | 430725112204 | 铜盆冲
16 | 常德市 | 桃源县 | 西安镇 | 杨柳山村委会 | 430725112211 | 明溪头
17 | 常德市 | 桃源县 | 西安镇 | 杨柳山村委会 | 430725112211 | 谢家湾
18 | 常德市 | 桃源县 | 西安镇 | 杨柳山村委会 | 430725112211 | 白竹垭
19 | 常德市 | 桃源县 | 杨溪桥镇 | 落马洞村委会 | 430725121214 | 四组
20 | 常德市 | 桃源县 | 杨溪桥镇 | 落马洞村委会 | 430725121214 | 五组
21 | 常德市 | 桃源县 | 杨溪桥镇 | 落马洞村委会 | 430725121214 | 六组
22 | 常德市 | 石门县 | 壶瓶山镇 | 黄莲河村 | 430726109234 | 黄莲河5组
23 | 常德市 | 石门县 | 壶瓶山镇 | 黄莲棚村委会 | 430726109229 | 黄莲棚8组
24 | 常德市 | 石门县 | 壶瓶山镇 | 黄莲棚村委会 | 430726109229 | 黄莲棚9组
25 | 常德市 | 石门县 | 壶瓶山镇 | 黄莲棚村委会 | 430726109229 | 黄莲棚10组
26 | 常德市 | 石门县 | 壶瓶山镇 | 金钣山村委会 | 430726109227 | 金板山5组
27 | 常德市 | 石门县 | 壶瓶山镇 | 金钣山村委会 | 430726109227 | 金板山6组
28 | 常德市 | 石门县 | 壶瓶山镇 | 九岭村 | 430726109253 | 九岭5组
29 | 常德市 | 石门县 | 壶瓶山镇 | 龙池河村 | 430726109218 | 龙池河2组
30 | 常德市 | 石门县 | 壶瓶山镇 | 泉坪村委会 | 430726109228 | 泉坪5组
31 | 常德市 | 石门县 | 壶瓶山镇 | 上延河村 | 430726109238 | 上延河6组
32 | 常德市 | 石门县 | 壶瓶山镇 | 神景洞村委会 | 430726109226 | 神景洞1组
33 | 常德市 | 石门县 | 壶瓶山镇 | 天坪村 | 430726109258 | 天坪5组
34 | 常德市 | 石门县 | 壶瓶山镇 | 天坪村 | 430726109258 | 天坪4组
35 | 常德市 | 石门县 | 壶瓶山镇 | 杨家坪村 | 430726109250 | 杨家坪10组
36 | 常德市 | 石门县 | 壶瓶山镇 | 杨家坪村 | 430726109250 | 杨家坪9组
37 | 常德市 | 石门县 | 罗坪乡 | 长梯隘村 | 430726207212 | 长梯隘7组
38 | 常德市 | 石门县 | 罗坪乡 | 长梯隘村 | 430726207212 | 长梯隘5组
39 | 常德市 | 石门县 | 磨市镇 | 四方台村 | 430726108259 | 三岔8组
40 | 常德市 | 石门县 | 磨市镇 | 四方台村 | 430726108259 | 四方台4组
41 | 常德市 | 石门县 | 磨市镇 | 四方台村 | 430726108259 | 尖峰村10组
42 | 常德市 | 石门县 | 南北镇 | 黑土岩社区 | 430726110002 | 黑土岩6组
43 | 常德市 | 石门县 | 太平镇 | 曾家垭村委会 | 430726107202 | 曾家垭15组
44 | 常德市 | 石门县 | 太平镇 | 犀牛坪村委会 | 430726107211 | 犀牛坪8组
45 | 常德市 | 石门县 | 维新镇 | 崔家井村 | 430726106205 | 崔家井14组
46 | 常德市 | 石门县 | 维新镇 | 崔家井村 | 430726106205 | 崔家井15组
47 | 常德市 | 石门县 | 维新镇 | 观峰山村 | 430726106251 | 观峰山13组
48 | 常德市 | 石门县 | 新铺镇 | 千斤塔村 | 430726112211 | 碑亚6组
49 | 常德市 | 石门县 | 新铺镇 | 永兴桥村 | 430726112229 | 永兴桥12组
50 | 常德市 | 石门县 | 雁池乡 | 矿岭村 | 430726206246 | 矿岭24组
51 | 常德市 | 石门县 | 雁池乡 | 李家峪村 | 430726206212 | 李家峪10组
52 | 常德市 | 石门县 | 雁池乡 | 李家峪村 | 430726206212 | 李家峪24组
53 | 常德市 | 石门县 | 雁池乡 | 李家峪村 | 430726206212 | 李家峪25组
54 | 常德市 | 石门县 | 雁池乡 | 里山河村委会 | 430726206255 | 里山河18组
55 | 常德市 | 石门县 | 雁池乡 | 皮家河村 | 430726206225 | 皮家河22组
56 | 常德市 | 石门县 | 雁池乡 | 皮家河村 | 430726206225 | 皮家河23组
57 | 常德市 | 石门县 | 子良镇 | 骆村坪村 | 430726113206 | 骆村坪23组
58 | 常德市 | 石门县 | 子良镇 | 铜锁岗村 | 430726113212 | 铜锁岗29组
59 | 常德市 | 石门县 | 大同山林场 | 安乐村 | 430726503202 | 安乐2组
60 | 常德市 | 石门县 | 大同山林场 | 安乐村 | 430726503202 | 安乐4组
61 | 常德市 | 石门县 | 大同山林场 | 安乐村 | 430726503202 | 安乐6组
62 | 常德市 | 石门县 | 大同山林场 | 安乐村 | 430726503202 | 安乐7组
63 | 常德市 | 石门县 | 壶瓶山镇 | 北溪河村委会 | 430726109222 | 北溪河1组
64 | 常德市 | 石门县 | 壶瓶山镇 | 大岭村 | 430726109225 | 大岭5组
65 | 常德市 | 石门县 | 壶瓶山镇 | 大岭村 | 430726109225 | 大岭6组
66 | 常德市 | 石门县 | 壶瓶山镇 | 大棚村 | 430726109244 | 大棚4组
67 | 常德市 | 石门县 | 壶瓶山镇 | 鼓锣坪村 | 430726109254 | 鼓锣坪6组
68 | 常德市 | 石门县 | 壶瓶山镇 | 鼓锣坪村 | 430726109254 | 鼓锣坪7组
69 | 常德市 | 石门县 | 壶瓶山镇 | 管山村委会 | 430726109223 | 管山2组
70 | 常德市 | 石门县 | 壶瓶山镇 | 管山村委会 | 430726109223 | 管山10组
71 | 常德市 | 石门县 | 壶瓶山镇 | 管山村委会 | 430726109223 | 管山11组
72 | 常德市 | 石门县 | 壶瓶山镇 | 管山村委会 | 430726109223 | 管山12组
73 | 常德市 | 石门县 | 壶瓶山镇 | 后山村 | 430726109242 | 后山5组